PersonaPulse AI

Documento de arquitetura, equipe, ferramentas e custo do protótipo

Premissa financeira: 1 USD = R$ 5,05 para estimativas de ferramentas internacionais

Resumo executivo O protótipo recomendado deve ser construído em 10 a 12 semanas, com equipe enxuta e stack cloud gerenciada. O investimento estimado fica entre R$ 260 mil e R$ 330 mil para uma versão apresentável, funcional e testável com dados reais. Uma versão mais enxuta pode cair para R$ 170 mil a R$ 220 mil, reduzindo integrações, QA e profundidade de IA.

# 1. Arquitetura do Protótipo

A arquitetura proposta usa serviços gerenciados para acelerar a construção, reduzir necessidade de DevOps pesado e permitir validação comercial antes de investir em infraestrutura enterprise.

## Fluxo Técnico

Fontes autorizadas: upload CSV, e-commerce ou CRM inicial.

Ingestão: validação de dados, normalização, deduplicação e registro da origem.

Banco operacional: empresas, usuários, clientes, produtos, eventos e campanhas.

Segmentação: regras de negócio para perfis de compra, inatividade, recorrência e intenção.

IA generativa: criação de campanhas, anúncios, e-mails, WhatsApp, SEO e recomendações.

Painel web: dashboard, segmentos, gerador de campanhas, histórico e LGPD.

Observabilidade: logs, erros, uso de IA, eventos do produto e alertas básicos.

| Camada | Ferramenta | Função no protótipo |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + React + Tailwind + shadcn/ui | Painel SaaS rápido, moderno e responsivo. |
| Backend/API | FastAPI ou NestJS | APIs, multiempresa, permissões e regras do produto. |
| Banco | Supabase PostgreSQL + pgvector | Dados operacionais, autenticação e embeddings iniciais. |
| IA | OpenAI API | Geração de campanhas, classificação semântica e recomendações. |
| Filas/cache | Upstash Redis | Processamento assíncrono e cache de tarefas. |
| Analytics | PostHog | Eventos do produto, funis, uso do painel e comportamento interno. |
| Erros/logs | Sentry | Rastreamento de erros, performance e alertas de falhas. |
| Deploy | Vercel | Hospedagem do frontend e deploy contínuo. |
| Repositório | GitHub | Código, versionamento, issues e CI básico. |

# 2. Organograma de Construção

| Área | Quantidade | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Sponsor / Fundador | 1 | Dono da visão, orçamento, validação comercial e decisões finais. |
| Product Manager | 0,5 FTE | Escopo, backlog, roadmap, priorização e aceite das entregas. |
| UX/UI Designer | 1 | Protótipo visual, fluxos, telas do painel e design system inicial. |
| Tech Lead / Full-stack Senior | 1 | Arquitetura, padrões técnicos, revisão e partes críticas do código. |
| Frontend | 1 | Dashboard, telas, estados, gráficos e experiência SaaS. |
| Backend | 1 | APIs, autenticação, banco, multiempresa, ingestão e integrações. |
| Dados e IA | 0,5 FTE | Segmentação, prompts, embeddings, scoring e qualidade das respostas. |
| QA | 0,5 FTE | Testes funcionais, regressão, validação de fluxos e checklist de release. |
| LGPD / Jurídico | Consultoria pontual | Consentimento, privacidade, termos, retenção e exclusão de dados. |

# 3. Ferramentas e Custos Mensais

Os valores abaixo usam planos adequados para protótipo. O custo real pode variar conforme tráfego, volume de dados, tokens de IA, região, impostos e câmbio.

| Ferramenta | Plano | USD/mês | R$/mês | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vercel Pro | 3 seats | US$ 60/mês | R$ 303 | Deploy e hospedagem do painel. |
| Supabase Pro | 1 projeto | US$ 25/mês | R$ 126 | Postgres, Auth, Storage e pgvector. |
| OpenAI API | uso controlado | US$ 150 a US$ 600/mês | R$ 758 a R$ 3.030 | IA generativa e embeddings. |
| Upstash Redis | Free/PAYG | US$ 0 a US$ 20/mês | R$ 0 a R$ 101 | Fila leve e cache. |
| Sentry Team | 1 time | US$ 26/mês | R$ 131 | Erros, performance e alertas. |
| PostHog | free tier inicial | US$ 0/mês | R$ 0 | Analytics do produto e funis. |
| GitHub | plano gratuito ou Team | US$ 0 a US$ 20/mês | R$ 0 a R$ 101 | Repositório e colaboração. |
| Domínio/e-mail transacional | básico | R$ 50 a R$ 150/mês | R$ 50 a R$ 150 | Domínio, envio de e-mails e testes. |

Estimativa mensal das ferramentas Faixa enxuta: R$ 1.100 a R$ 2.000/mês. Faixa recomendada, com mais uso de IA: R$ 2.500 a R$ 5.500/mês. Para 3 meses de protótipo, reservar R$ 7 mil a R$ 17 mil para ferramentas é prudente.

# 4. Profissionais Necessários e Custos

A tabela considera profissionais no Brasil em regime PJ/freelancer ou contratação por projeto. Os valores são estimativas de mercado para montar um protótipo com qualidade comercial em 10 a 12 semanas.

| Profissional | Qtd. | Duração | Valor referência | Subtotal | Função |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Manager | 0,5 | 3 meses | R$ 18.000/mês | R$ 27.000 | Escopo, backlog, aceite e rituais. |
| UX/UI Designer | 1 | 1,5 mês | R$ 14.000/mês | R$ 21.000 | Fluxos, protótipo e UI do painel. |
| Tech Lead / Full-stack Senior | 1 | 3 meses | R$ 28.000/mês | R$ 84.000 | Arquitetura e desenvolvimento crítico. |
| Frontend React/Next.js | 1 | 2,5 meses | R$ 18.000/mês | R$ 45.000 | Interface, dashboard e componentes. |
| Backend API | 1 | 2,5 meses | R$ 20.000/mês | R$ 50.000 | APIs, banco, ingestão e integrações. |
| Dados e IA | 0,5 | 2 meses | R$ 25.000/mês | R$ 25.000 | Prompts, scoring e segmentação. |
| QA | 0,5 | 1,5 mês | R$ 12.000/mês | R$ 9.000 | Testes e validação de release. |
| LGPD / Jurídico | consultoria | 30 horas | R$ 350/hora | R$ 10.500 | Privacidade, termos e consentimento. |

## Resumo de Custo do Protótipo

| Categoria | Custo estimado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Profissionais | R$ 271.500 | Equipe recomendada para 10 a 12 semanas. |
| Reserva técnica / gestão de risco | R$ 40.700 | Aprox. 15% para retrabalho, ajustes e imprevistos. |
| Ferramentas por 3 meses | R$ 7.000 a R$ 17.000 | Cloud, IA, observabilidade e serviços auxiliares. |
| Total recomendado | R$ 319.200 a R$ 329.200 | Protótipo funcional e apresentável. |
| Total enxuto possível | R$ 170.000 a R$ 220.000 | Reduzindo equipe, integrações, QA e escopo de IA. |

# 5. O que Entra no Protótipo

Login e estrutura multiempresa básica.

Dashboard com indicadores principais.

Upload de CSV de clientes, produtos e compras.

Segmentação automática com 5 a 7 perfis comportamentais permitidos.

Gerador de campanhas com IA para e-mail, WhatsApp, Meta Ads, Google Ads e SEO.

Recomendações diárias com justificativa.

Histórico de campanhas geradas.

Tela LGPD com origem dos dados, opt-out e exclusão manual.

Monitoramento básico de erros e eventos do produto.

## Fora do Protótipo

Integrações complexas com múltiplos CRMs e plataformas ao mesmo tempo.

Data warehouse dedicado em BigQuery ou Snowflake.

Modelos próprios treinados do zero.

Automação completa de mídia paga sem aprovação humana.

Rastreamento externo sem consentimento, câmeras, Wi-Fi público ou fontes sensíveis não autorizadas.

Aplicativo mobile nativo.

# 6. Cronograma Recomendado

| Período | Entregas |
| --- | --- |
| Semana 1 | Kickoff, escopo, arquitetura, backlog e definição do nicho inicial. |
| Semanas 2-3 | UX/UI, protótipo navegável, modelagem de dados e setup cloud. |
| Semanas 4-6 | Base SaaS, autenticação, banco, upload CSV e dashboard inicial. |
| Semanas 7-8 | Segmentação, scoring, prompts e gerador de campanhas. |
| Semanas 9-10 | Módulo LGPD, histórico, observabilidade e ajustes de experiência. |
| Semanas 11-12 | Testes, piloto com dados reais, correções e apresentação comercial. |

# 7. Fontes de Preço Consultadas

Vercel Pricing: https://vercel.com/pricing

Supabase Pricing: https://supabase.com/pricing

OpenAI API Pricing: https://openai.com/api/pricing/

Upstash Pricing: https://upstash.com/pricing

Sentry Pricing: https://sentry.io/pricing/

PostHog Pricing: https://posthog.com/pricing

Observação: preços de ferramentas internacionais foram consultados em 31/05/2026 e convertidos para reais apenas para estimativa orçamentária. Impostos, IOF, câmbio, uso excedente e contratação anual podem alterar os valores.